## WBS v3.0
프로젝트 WBS — Podium (AI 발표 분석 시스템)
PJ명 | Podium — AI 발표 분석 시스템 |  |  | 기준일 | 2026-09-17 | 전체 진행률 | 59.56%
PJ 기간 | 2026-05-04 ~ 2026-11-23 (30주)
범 례 | 완료 | 진행중 | 그 외 (흰색) | ⚠ 마감초과 | ⚡ 미래완료
간트 막대: 완료 = 전 구간 진한색 / 진행중 = 시작일 진한색 + 이후 연한색 / 작업대기·보류 = 전 구간 연한색 (BE #FF7B00 · FE #2365F5 · 공통 #00AF00 · 소계 회색) / 주말 회색 · 공휴일 연노랑이 막대보다 우선 | [9 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
 | time axis 2026-05-04 to 2026-11-29
WBS | 업무명 | 파트 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | 상태 | 메시지(자동) | 메모 | time axis 2026-05-04 to 2026-11-29
공휴일 (Y 입력) | bar: 2026-05-04 to 2026-11-29
1.0 | 기획 및 설계 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.1 | 프로젝트 아이디어 수립 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.1.1 | Podium - AI 발표 분석 시스템 | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.2 | 기술 스택 선정 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.2.1 | FastAPI / Next.js / PostgreSQL / Gemini / faster-whisper | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.3 | 시스템 아키텍처 설계 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.3.1 | Client - FastAPI - Pipeline - AI/DB 레이어 구조 | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.4 | 파이프라인 설계 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.4.1 | STEP 1~5 (전처리/영상분석/음성분석/구간분리/피드백) | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.5 | JSON 스키마 정의 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.5.1 | 세션-구간-피드백 데이터 구조 | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.6 | 사용자 시나리오 작성 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.6.1 | 페르소나 2명 (김민호 / 이서연) | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.7 | UI/UX 디자인 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.7.1 | 메인 화면 10개 + 메뉴바 구조 | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.8 | DB 모델 설계 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.8.1 | User / Project / Session / Chunk / Segment (분석 결과 계층 분리) | BE | 최은재 |  |  | 100% | 완료
1.9 | 유즈케이스 작성 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.9.1 | UC-001 ~ UC-010 (사용자 중심 흐름) | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
1.10 | WBS 작성 |  |  |  |  | 100% | 완료
1.10.1 | v0.3 | 공통 |  |  |  | 100% | 완료
| 개발 (BE - 세팅) |  |  | 2026-05-04 | 2026-09-28 | 87.5% | 진행중
2.1 | 프로젝트 구조 세팅 |  |  |  |  | 100% | 완료
2.1.1 | FastAPI 폴더 구조 + .gitignore + .env | BE | 최은재 |  |  | 100% | 완료
2.1.2 | 가상환경 + requirements.txt | BE | 최은재 |  |  | 100% | 완료
2.2 | DB 연결 설정 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 완료
2.2.1 | PostgreSQL Docker 실행 | BE | 최은재 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 완료
2.2.2 | SQLAlchemy 세션 + connection pool | BE | 최은재 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 완료
2.3 | DB 모델 구현 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 완료
2.3.1 | User / Project / Session / Chunk / 영상분석 / Segment / Feedback | BE | 최은재 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 완료
2.3.2 | Alembic 마이그레이션 설정 | BE | 최은재 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 완료
2.4 | 환경 변수 관리 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 완료
2.4.1 | .env / config.py 모듈화 | BE | 최은재 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 완료
2.5 | 파일 저장 모듈 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
2.5.1 | 로컬 → S3/R2 추상화 레이어 | BE | 최은재 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
3.0 | 개발 (BE - 인증) |  |  |  |  | 0% | 작업대기
3.1 | 회원가입 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
3.1.1 | 회원가입 API (이메일/비밀번호) | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
3.1.2 | 비밀번호 해싱 (bcrypt) | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
3.1.3 | 이메일 중복 체크 API | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
3.2 | 로그인 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
3.2.1 | 로그인 API (JWT 토큰 발급) | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
3.2.2 | JWT 인증 미들웨어 | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
3.2.3 | 토큰 갱신 / 로그아웃 처리 | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
4.0 | 개발 (BE - 핵심 API) |  |  | 2026-07-06 | 2026-09-15 | 90.91% | 진행중
4.1 | 프로젝트 관리 |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 100% | 완료
4.1.1 | 프로젝트 생성 API | BE | 최은재 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 100% | 완료
4.1.2 | 프로젝트 목록 조회 API (세션 포함 조회) | BE | 최은재 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 100% | 완료
4.1.3 | 프로젝트 수정 / 삭제 API (세션 · 파일 정리 포함) | BE | 최은재 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 100% | 완료
4.2 | 세션 관리 |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 100% | 완료
4.2.1 | 세션 생성 API | BE | 최은재 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 100% | 완료
4.2.2 | 세션 조회 / 목록 API | BE | 최은재 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 100% | 완료
4.2.3 | 세션 삭제 API (청크/영상 동시 삭제) | BE | 최은재 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 100% | 완료
4.2.4 | 세션 상태 조회 API (분석 진행률) | BE | 최은재 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 100% | 완료
4.3 | 영상 업로드 |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 75% | 진행중
4.3.1 | 청크 업로드 API | BE | 최은재 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 완료
4.3.2 | 전체 영상 업로드 API | BE | 최은재 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 완료
4.3.3 | 영상 스트리밍 API (정적 서빙 + 구간 재생 지원) | BE | 최은재 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 100% | 완료
4.3.4 | PDF 업로드 API | BE | 최은재 |  |  | 0% | 보류
5.0 | 개발 (AI 파이프라인) |  |  | 2026-05-11 | 2026-09-11 | 68.18% | 진행중
5.1 | STEP 1. 전처리 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 100% | 완료
5.1.1 | 스마트 청킹 — 모션 기반 동적 구간 분할 | BE | 최은재 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 100% | 완료
5.1.2 | 구간 → 오디오 추출 (ffmpeg) | BE | 최은재 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 100% | 완료
5.1.3 | 타임스탬프 기준 샘플링 / offset 계산 | BE | 최은재 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 100% | 완료
5.2 | STEP 2. 영상 분석 |  |  |  |  | 100% | 완료
5.2.1 | VLM 프롬프트 설계 (자세/시선/제스처 7종) | FE | 홍진수 |  |  | 100% | 완료
5.2.2 | 청크 → VLM 전송 로직 | FE | 홍진수 |  |  | 100% | 완료
5.2.3 | VLM 호출 + 결과 구조화 / 영상분석 결과 적재 | FE | 홍진수 |  |  | 100% | 완료
5.3 | STEP 3. 음성 분석 |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 100% | 완료
5.3.1 | 음성 분석 방식 2트랙 비교 · 채택 (로컬 STT 방식 / Gemini 오디오 방식 → 로컬 STT 채택) | 공통 |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 100% | 완료
5.3.2 | 필러 단어 탐지 (어휘 경로) | 공통 |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 100% | 완료
5.3.3 | 무음 구간 탐지 (VAD) | 공통 |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 100% | 완료
5.3.4 | 말 속도 (SPM / 조음 속도) | 공통 |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 100% | 완료
5.3.5 | 말더듬(반복) 탐지 | 공통 |  | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 100% | 완료
5.3.6 | 음성 분석 검증 (실제 녹음 라벨링 · 탐지 임계값 확정) | 공통 |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 100% | 완료
5.4 | STEP 4. 구간 분리 |  |  |  | 2026-09-11 | 75% | 진행중
5.4.1 | LLM 구간 분리 프롬프트 설계 | BE | 최은재 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 완료
5.4.2 | Gemini 호출 + 응답 파싱 | BE | 최은재 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 완료
5.4.3 | PDF 슬라이드 매핑 (선택 기능) | BE | 최은재 |  |  | 0% | 보류
5.4.4 | 청크 → 구간 매핑 로직 | BE | 최은재 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 100% | 완료
5.5 | STEP 5. 종합 피드백 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
5.5.1 | 멀티모달 통합 프롬프트 설계 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
5.5.2 | LLM 호출 + 피드백 생성 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
5.5.3 | 세션 요약 / 하이라이트 집계 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
5.6 | 파이프라인 통합 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
5.6.1 | 비동기 작업 처리 (BackgroundTasks) |  |  |  |  | 0% | 작업대기
5.6.2 | 에러 처리 / 재시도 로직 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
5.6.3 | API 비용 모니터링 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
6.0 | 개발 (FE - 세팅) |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 66.67% | 진행중
6.1 | 프로젝트 세팅 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 100% | 완료
6.1.1 | Next.js 14 + TypeScript | FE | 홍진수 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 100% | 완료
6.1.2 | Tailwind CSS / 디자인 시스템 세팅 | FE | 홍진수 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 100% | 완료
6.1.3 | 라우팅 구조 잡기 | FE | 홍진수 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 100% | 완료
6.2 | 공통 컴포넌트 |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 66.67% | 진행중
6.2.1 | 메뉴바 (Navbar) | FE | 홍진수 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 완료
6.2.2 | 카드 / 버튼 / 모달 / 입력 컴포넌트 | FE | 홍진수 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 100% | 완료
6.2.3 | 로딩 / 에러 / 404 페이지 | FE | 홍진수 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0% | 작업대기 | ⚠ 마감 초과
6.3 | API 연동 모듈 |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 33.33% | 진행중
6.3.1 | fetch 래퍼 + 토큰 관리 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
6.3.2 | 인증 컨텍스트 (로그인 상태) | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
6.3.3 | Mock 데이터 → 실제 API 연동 | FE | 홍진수 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 100% | 완료
7.0 | 개발 (FE - 페이지) |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 53.77% | 진행중
7.1 | 인증 페이지 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
7.1.1 | 로그인 페이지 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
7.1.2 | 회원가입 페이지 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
7.2 | 메인 페이지 |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 99.67% | 진행중
7.2.1 | 홈 (최근 활동 + 누적 통계) | FE | 홍진수 | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 99% | 진행중 | ⚠ 마감 초과
7.2.2 | 내 기록 (프로젝트 폴더 목록) | FE | 홍진수 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 100% | 완료
7.2.3 | 프로젝트 상세 (회차 목록) | FE | 홍진수 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 100% | 완료
7.3 | 촬영 흐름 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 66.67% | 진행중
7.3.1 | 촬영 페이지 (MediaRecorder + 청크 전송) | FE | 홍진수 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 0% | 보류
7.3.2 | 업로드 페이지 (PDF + 시나리오) | FE | 홍진수 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 100% | 완료
7.3.3 | 분석 진행 페이지 (프로그레스) | FE | 홍진수 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 100% | 완료
7.4 | 결과 확인 |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 66.67% | 진행중
7.4.1 | 결과 대시보드 (구간 타임라인 + 차트) | FE | 홍진수 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 100% | 완료
7.4.2 | 구간 상세 (영상 + STT + 피드백) | FE | 홍진수 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 100% | 완료
7.4.3 | 인터랙티브 스크립트 | FE | 홍진수 |  |  | 0% | 작업대기
7.5 | 비교 / 추세 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0% | 작업대기
7.5.1 | 회차 비교 페이지 | FE | 홍진수 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0% | 작업대기
7.5.2 | 전체 추세 페이지 | FE | 홍진수 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0% | 작업대기
8.0 | 통합 / 테스트 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
8.1 | 테스트 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
8.1.1 | API 통합 테스트 (FE-BE 연동) | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
8.1.2 | 파이프라인 E2E 테스트 | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
8.1.3 | 예외 케이스 / 에러 처리 검증 | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
8.2 | 성능 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
8.2.1 | 비용 / 응답 시간 최적화 | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
9.0 | 배포 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
9.1 | 인프라 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
9.1.1 | Docker Compose 작성 | BE | 최은재 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
9.1.2 | 백엔드 배포 (Railway / EC2) | BE | 최은재 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
9.1.3 | 프론트엔드 배포 (Vercel) | FE | 홍진수 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
9.1.4 | 파일 저장소 연결 (S3 / R2) | BE | 최은재 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
9.1.5 | PostgreSQL 호스팅 연결 | BE | 최은재 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 0% | 작업대기
10.0 | 문서 / 발표 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 16.67% | 진행중 |  | 막대숨김
10.1 | 발표 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 33.33% | 진행중 |  | 막대숨김
10.1.1 | 중간 발표 자료 + 데모 | 공통 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100% | 완료
10.1.2 | 최종 발표 자료 준비 | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
10.1.3 | 데모 영상 녹화 | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
10.2 | 문서화 |  |  |  |  | 0% | 작업대기
10.2.1 | README 작성 (설치/실행 가이드) | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
10.2.2 | API 문서 (Swagger) | BE | 최은재 |  |  | 0% | 작업대기
10.2.3 | 기술 문서 정리 (아키텍처/파이프라인) | 공통 |  |  |  | 0% | 작업대기
Note on M9: onzimi: 어린이날 (2026-05-05). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on AF9: onzimi: 부처님오신날 (2026-05-24). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on AG9: onzimi: 부처님오신날 대체공휴일 (2026-05-25). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on AS9: onzimi: 현충일 (2026-06-06). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on DK9: onzimi: 광복절 (2026-08-15). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on DM9: onzimi: 광복절 대체공휴일 (2026-08-17). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on EY9: onzimi: 추석 연휴 (2026-09-24). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on EZ9: onzimi: 추석 (2026-09-25). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on FA9: onzimi: 추석 연휴 (2026-09-26). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on FH9: onzimi: 개천절 (2026-10-03). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on FJ9: onzimi: 개천절 대체공휴일 (2026-10-05). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3
Note on FN9: onzimi: 한글날 (2026-10-09). Source: 우주항공청 「2026년 월력요항」, https://www.kasa.go.kr/bbs/BBSMSTR_000000000010/view.do?nttId=B000000001860Pe2zT3

## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | (6월) 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 7월 1주차 | [6 empty] | 7월 2주차 | [6 empty] | 7월 3주차 | [6 empty] | 7월 4주차 | [6 empty] | 7월 5주차 | [6 empty] | 8월 1주차 | [6 empty] | 8월 2주차 | [6 empty] | 8월 3주차 | [6 empty] | 8월 4주차 | [6 empty] | 9월 1주차 | [6 empty] | 9월 2주차 | [6 empty] | 9월 3주차 | [6 empty] | 9월 4주차 | [6 empty] | 10월 1주차 | [6 empty] | 10월 2주차 | [6 empty] | 10월 3주차 | [6 empty] | 10월 4주차 | [6 empty] | 10월 5주차 | [6 empty] | 11월 1주차 | [6 empty] | 11월 2주차 | [6 empty] | 11월 3주차 | [6 empty] | 11월 4주차
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 프로젝트 아이디어 수립 | Podium - AI 발표 분석 시스템 | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정 | FastAPI / Next.js / PostgreSQL / Gemini / faster-whisper | 공통 | 완료
| 공통 | 시스템 아키텍처 설계 | Client - FastAPI - Pipeline - AI/DB 레이어 구조 | 공통 | 완료
| 공통 | 파이프라인 설계 | STEP 1~5 (전처리/영상분석/음성분석/구간분리/피드백) | 공통 | 완료
| 공통 | JSON 스키마 정의 | 세션-구간-피드백 데이터 구조 | 공통 | 완료
| 공통 | 사용자 시나리오 작성 | 페르소나 2명 (김민호 / 이서연) | 공통 | 완료
| 공통 | UI/UX 디자인 | 메인 화면 10개 + 메뉴바 구조 | 공통 | 완료
| BE | DB 모델 설계 | User / Project / Session / Chunk / Segment (분석 결과 계층 분리) | BE | 완료
| 공통 | 유즈케이스 작성 | UC-001 ~ UC-010 (사용자 중심 흐름) | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 | v0.3 | 공통 | 완료
개발 (BE - 인프라) | BE | 프로젝트 구조 세팅 | FastAPI 폴더 구조 + .gitignore + .env | BE | 완료
| BE |  | 가상환경 + requirements.txt | BE | 완료
| BE | DB 연결 설정 | PostgreSQL Docker 실행 | BE | 완료
| BE |  | SQLAlchemy 세션 + connection pool | BE | 완료
| BE | DB 모델 구현 | User / Project / Session / Chunk / 영상분석 / Segment / Feedback | BE | 완료
| BE |  | Alembic 마이그레이션 설정 | BE | 완료
| BE | 환경 변수 관리 | .env / config.py 모듈화 | BE | 완료
| BE | 파일 저장 모듈 | 로컬 → S3/R2 추상화 레이어 | BE | 작업대기
개발 (BE - 인증) | BE | 회원가입 | 회원가입 API (이메일/비밀번호) | BE | 작업대기
| BE |  | 비밀번호 해싱 (bcrypt) | BE | 작업대기
| BE |  | 이메일 중복 체크 API | BE | 작업대기
| BE | 로그인 | 로그인 API (JWT 토큰 발급) | BE | 작업대기
| BE |  | JWT 인증 미들웨어 | BE | 작업대기
| BE |  | 토큰 갱신 / 로그아웃 처리 | BE | 작업대기
개발 (BE - 핵심 API) | BE | 프로젝트 관리 | 프로젝트 생성 API | BE | 완료
| BE |  | 프로젝트 목록 조회 API (세션 포함 조회) | BE | 완료
| BE |  | 프로젝트 수정 / 삭제 API (세션 · 파일 정리 포함) | BE | 완료
| BE | 세션 관리 | 세션 생성 API | BE | 완료
| BE |  | 세션 조회 / 목록 API | BE | 완료
| BE |  | 세션 삭제 API (청크/영상 동시 삭제) | BE | 완료
| BE |  | 세션 상태 조회 API (분석 진행률) | BE | 완료
| BE | 영상 업로드 | 청크 업로드 API | BE | 진행중
| BE |  | 전체 영상 업로드 API | BE | 진행중
| BE |  | 영상 스트리밍 API (정적 서빙 + 구간 재생 지원) | BE | 진행중
| BE |  | PDF 업로드 API | BE | 작업대기
개발 (AI 파이프라인) | BE | STEP 1. 전처리 | 스마트 청킹 — 모션 기반 동적 구간 분할 | BE | 완료
| BE |  | 구간 → 오디오 추출 (ffmpeg) | BE | 완료
| BE |  | 타임스탬프 기준 샘플링 / offset 계산 | BE | 완료
| BE | STEP 2. 영상 분석 | VLM 프롬프트 설계 (자세/시선/제스처 7종) | BE | 완료
| BE |  | 청크 → VLM 전송 로직 | BE | 완료
| BE |  | VLM 호출 + 결과 구조화 / 영상분석 결과 적재 | BE | 완료
| BE | STEP 3. 음성 분석 | 음성 분석 방식 2트랙 비교 · 채택 (로컬 STT 방식 / Gemini 오디오 방식 → 로컬 STT 채택) | BE | 완료
| BE |  | 필러 단어 탐지 (어휘 경로) | BE | 완료
| BE |  | 무음 구간 탐지 (VAD) | BE | 완료
| BE |  | 말 속도 (SPM / 조음 속도) | BE | 완료
| BE |  | 말더듬(반복) 탐지 | BE | 완료
| BE |  | 음성 분석 검증 (실제 녹음 라벨링 · 탐지 임계값 확정) | BE | 진행중
| BE | STEP 4. 구간 분리 | LLM 구간 분리 프롬프트 설계 | BE | 진행중
| BE |  | Gemini 호출 + 응답 파싱 | BE | 진행중
| BE |  | PDF 슬라이드 매핑 (선택 기능) | BE | 작업대기
| BE |  | 청크 → 구간 매핑 로직 | BE | 작업대기
| BE | STEP 5. 종합 피드백 | 멀티모달 통합 프롬프트 설계 | BE | 작업대기
| BE |  | LLM 호출 + 피드백 생성 | BE | 작업대기
| BE |  | 세션 요약 / 하이라이트 집계 | BE | 작업대기
| BE | 파이프라인 통합 | 비동기 작업 처리 (BackgroundTasks) | BE | 작업대기
| BE |  | 에러 처리 / 재시도 로직 | BE | 작업대기
| BE |  | API 비용 모니터링 | BE | 작업대기
개발 (FE - 인프라) | FE | 프로젝트 세팅 | Next.js 14 + TypeScript | FE | 완료
| FE |  | Tailwind CSS / 디자인 시스템 세팅 | FE | 완료
| FE |  | 라우팅 구조 잡기 | FE | 완료
| FE | 공통 컴포넌트 | 메뉴바 (Navbar) | FE | 완료
| FE |  | 카드 / 버튼 / 모달 / 입력 컴포넌트 | FE | 완료
| FE |  | 로딩 / 에러 / 404 페이지 | FE | 작업대기
| FE | API 연동 모듈 | fetch 래퍼 + 토큰 관리 | FE | 진행중
| FE |  | 인증 컨텍스트 (로그인 상태) | FE | 작업대기
| FE |  | Mock 데이터 → 실제 API 연동 | FE | 완료
개발 (FE - 페이지) | FE | 인증 페이지 | 로그인 페이지 | FE | 작업대기
| FE |  | 회원가입 페이지 | FE | 작업대기
| FE | 메인 페이지 | 홈 (최근 활동 + 누적 통계) | FE | 진행중
| FE |  | 내 기록 (프로젝트 폴더 목록) | FE | 완료
| FE |  | 프로젝트 상세 (회차 목록) | FE | 완료
| FE | 촬영 흐름 | 촬영 페이지 (MediaRecorder + 청크 전송) | FE | 진행중
| FE |  | 업로드 페이지 (PDF + 시나리오) | FE | 완료
| FE |  | 분석 진행 페이지 (프로그레스) | FE | 작업대기
| FE | 결과 확인 | 결과 대시보드 (구간 타임라인 + 차트) | FE | 진행중
| FE |  | 구간 상세 (영상 + STT + 피드백) | FE | 진행중
| FE |  | 인터랙티브 스크립트 | FE | 진행중
| FE | 비교 / 추세 | 회차 비교 페이지 | FE | 진행중
| FE |  | 전체 추세 페이지 | FE | 진행중
통합 / 테스트 | 공통 | 테스트 | API 통합 테스트 (FE-BE 연동) | 공통 | 작업대기
| BE |  | 파이프라인 E2E 테스트 | BE | 작업대기
| 공통 |  | 예외 케이스 / 에러 처리 검증 | 공통 | 작업대기
| 공통 | 성능 | 비용 / 응답 시간 최적화 | 공통 | 작업대기
배포 | BE | 인프라 | Docker Compose 작성 | BE | 작업대기
| BE |  | 백엔드 배포 (Railway / EC2) | BE | 작업대기
| FE |  | 프론트엔드 배포 (Vercel) | FE | 작업대기
| BE |  | 파일 저장소 연결 (S3 / R2) | BE | 작업대기
| BE |  | PostgreSQL 호스팅 연결 | BE | 작업대기
문서 / 발표 | 공통 | 발표 | 중간 발표 자료 + 데모 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 최종 발표 자료 준비 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 데모 영상 녹화 | 공통 | 작업대기
| 공통 | 문서화 | README 작성 (설치/실행 가이드) | 공통 | 작업대기
| BE |  | API 문서 (Swagger) | BE | 작업대기
| 공통 |  | 기술 문서 정리 (아키텍처/파이프라인) | 공통 | 작업대기
진행 현황 (전체 작업 기준)
|  |  | 진행중 가중치 (진행률 산정 기준) |  | 50%
|  |  | 전체 진행률 |  | 55.32%
|  |  | BE 진행률 |  | 53.7%
|  |  | FE 진행률 |  | 56.52%
|  |  | 공통 진행률 |  | 58.82%
|  |  | 전체 작업 수 |  | 94
|  |  | 완료 |  | 45
|  |  | 진행중 |  | 14
|  |  | 작업대기 |  | 35

## 범례
WBS 범례
막대 색상
BE 작업 | 백엔드 / AI 파이프라인 작업
FE 작업 | 프론트엔드 페이지 / 컴포넌트 작업
공통 작업 | 기획, 문서, 테스트 등
※ 막대 색은 담당 파트만 의미 (진행 상황은 완료여부 · 진행률 열에서 확인)
완료 여부
완료 | 작업 완료
진행중 | 진행 중
작업대기 | 아직 시작 전
변경 내역 (v0.2)
1 | AI 파이프라인 순서: 영상 분석 → 음성 분석 → 구간 분리 → 종합 피드백
2 | 시작일: 2026-05-04 (5월 1주차 월요일)
3 | 총 30주 일정 (2026-05-04 ~ 2026-11-29)
4 | 9~11월 구간 캘린더 확장 (일정 막대 미배치)
변경 내역 (v0.3)
1 | STEP 3 음성 분석: 2트랙(로컬 STT / Gemini 오디오) 비교 후 로컬 STT 방식 채택
2 | STEP 3 하위 항목 보완: 말더듬(반복) 탐지 · 정확도 검증(라벨링 · 임계값 확정)
3 | STEP 1 스마트 청킹(모션 기반 동적 구간 분할) 및 영상분석 결과 계층 분리 반영
4 | FE ‘Mock 데이터 → 실제 API 연동’ 항목 신설
5 | 완료여부 3단계(완료 / 진행중 / 작업대기)로 통일
6 | 일정(날짜) 범위 · 막대 위치는 v0.2 그대로 유지
7 | 8~9월 FE 실적 막대 반영 (BE 구간은 미반영)
8 | 막대 색을 담당 파트(BE / FE / 공통) 전용으로 통일 — '완료된 작업(진한 초록)' 색 폐지
9 | 진행률은 별도 열 없이 작업표 아래 '진행 현황' 요약 블록(WBS 99~109행)에서 집계
10 | 막대 색상 변경: BE 초록 / FE 파랑 / 공통 회색
진행 현황
100% | 완료 = 1.0 로 집계
50% | 진행중 = 0.5 로 집계 (가중치 셀 G100에서 조정)
0% | 작업대기 = 0 으로 집계
※ 전체 · BE · FE · 공통 진행률은 완료여부 열을 COUNTIF로 집계 (WBS G101:G104)